## MAKİNE
NO | Talep NO | Talep Sahibi | Talep Tarihi | PDGM Dizgi Sorumlusu | Revizyon | Kart Stok No | Kart Üretim Adet | Birim Seviyesi Kullanım | STROM İhtiyacı | Üretim Yeri | Sipariş Tarihi | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim Tarihi | Üretim Yeri | Elek Durumu | Dizgi Talep Açılma Tarihi | Planlanan Başlangıç T. | Dizgi Başlama Tarihi | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim T. | DURUM | PCB
1 | 1762485 | Gökhan Uz | 46147 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0000 | 2 ADET | MP-0000-0000 | 01 | HBT | 45961 | 45991 | 45991 | MAKİNE | 46157 | 46176 | 25. hafta (15.06 haftası) | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | TESLİM EDİLDİ
[6 empty] | AD-0000-0001 |  | MP-0000-0001
[6 empty] | AD-0000-0002 |  | MP-0000-0002
[6 empty] | AD-0000-0003 |  | MP-0000-0003
[6 empty] | AD-0000-0004 |  | MP-0000-0004
[6 empty] | AD-0000-0005 |  | MP-0000-0005
[6 empty] | AD-0000-0006 |  | MP-0000-0006
[6 empty] | AD-0000-0007 |  | MP-0000-0007
[6 empty] | AD-0000-0008 |  | MP-0000-0008
[6 empty] | AD-0000-0009 |  | MP-0000-0009
[6 empty] | AD-0000-0010 |  | MP-0000-0010
[6 empty] | AD-0000-0011 |  | MP-0000-0011
[6 empty] | AD-0000-0012 |  | MP-0000-0012
[6 empty] | AD-0000-0013 |  | MP-0000-0013
[6 empty] | AD-0000-0014 |  | MP-0000-0014
[6 empty] | AD-0000-0015 |  | MP-0000-0015
2 | 1791595 | Sarper Van | 46185 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0001 | 2 ADET | MP-0000-0016 | 01 | YURTDIŞI | 46154 | 46197 | 46209 | MAKİNE | 46209 | 46209 | 28. hafta (6.07 haftası) | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | TESLİM EDİLDİ
3 | 1786076 | Doğu Çan | 46181 | Ahmet Düzgün | 02 | AD-0000-0002 | 2 ADET | MP-0000-0017 | 02 | HBT | 46097 | 46204 | 46210 | MAKİNE | 46196 | 46196 | 29. hafta (13.07 haftası) | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | TESLİM EDİLDİ
4 | 1806043 | Ali Tek | 46202 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0003 | 140 ADET | MP-0000-0018 | 01 | HBT | 46127 | 46181 | 46199 | MAKİNE | 46164 | 46177 | 30. hafta (20.07 haftası) | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | TESLİM EDİLDİ
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0019 |  | MP-0000-0019
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0020 |  | MP-0000-0020
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0021 |  | MP-0000-0021
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0022 |  | MP-0000-0022
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0023 |  | MP-0000-0023
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0024 |  | MP-0000-0024
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0025 |  | MP-0000-0025
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0026 |  | MP-0000-0026
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0027 |  | MP-0000-0027
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0028 |  | MP-0000-0028
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0029 |  | MP-0000-0029
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0030 |  | MP-0000-0030
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0031 |  | MP-0000-0031
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0032 |  | MP-0000-0032
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0033 |  | MP-0000-0033
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0034 |  | MP-0000-0034
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0035 |  | MP-0000-0035
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0036 |  | MP-0000-0036
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0037 |  | MP-0000-0037
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0038 |  | MP-0000-0038
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0039 |  | MP-0000-0039
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0040 |  | MP-0000-0040
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0041 |  | MP-0000-0041
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0042 |  | MP-0000-0042
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0043 |  | MP-0000-0043
5 | 1808745 | Ahmet Bilgi | 46205 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0003 | 5 ADET | MP-0000-0044 | 01 | YURTDIŞI | 46127 | 46203 | 46205 | MAKİNE | 46224 | 46224 | 30. hafta (20.07 haftası) | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | TESLİM EDİLDİ
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0045 |  | MP-0000-0045 | [13 empty] | VAR
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0046 |  | MP-0000-0046
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0047 |  | MP-0000-0047
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0048 |  | MP-0000-0048
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0049 |  | MP-0000-0049
6 | 1804293 | Mehmet Cömert | 46199 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0004 | 10 ADET | MP-0000-0050 | 01 | YURTDIŞI | 46209 | 46224 | 46225 | MAKİNE | 46225 | 46225 | 31. hafta (27.07 haftası) | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | TESLİM EDİLDİ
7 | 1756201 | Abdullah Akın | 46140 | Ahmet Düzgün | 02 | AD-0000-0005 | 15 ADET | MP-0000-0051 | 02 | YURTDIŞI | 46136 | 46213 | 46225 | MAKİNE | 46154 | 46157 | 31. hafta (27.07 haftası) | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | TESLİM EDİLDİ
[6 empty] | AD-0000-0052 |  | MP-0000-0052
8 | 1824099 | Tümer Ak | 46223 | Mehmet Büyük | 01 | AD-0000-0006 | 2 ADET | MP-0000-0053 | 01 | YURTDIŞI | 46162 | 46226 | 46224 | MAKİNE | 46225 | 46225 | 32. hafta (3.08 haftası) | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | TESLİM EDİLDİ
9 | 1800366 | Volkan Batı | 46196 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0007 | 10 ADET | MP-0000-0054 | 01 | HBT | 46133 | 46198 | 46224 | MAKİNE | 46197 | 46203 | 34. hafta 17.08 haftası) | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  | DİZGİDE
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0055 |  | MP-0000-0055
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0056 |  | MP-0000-0056
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0057 |  | MP-0000-0057
|  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0058 |  | MP-0000-0058
10 | 1829975 | Tuna Yaz | 46230 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0008 | 4 ADET | MP-0000-0055 | 01 | YURTDIŞI | 45901 | 45939 | 45943 | MAKİNE | 46254 | 46254 | 34. hafta 17.08 haftası) | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | DİZGİDE
11 |  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0060 | [10 empty] | 35. hafta (24.08 haftası)
12 |  |  |  | Ahmet Düzgün |  | AD-0000-0061 | [10 empty] | 35. hafta (24.08 haftası)
11 | 1826751 | Ayşe Al | 46225 | Ahmet Düzgün | CA | AD-0000-0009 | 5 ADET | MP-0000-9087C | CB | YURTDIŞI | 46150 | 46223 | 46232 | MAKİNE | 46255 | 46255 | 35. hafta (24.08 haftası) | 2026-08-26 | 2026-09-02 |  | PLANA ALINDI
12 | 1844899 | Asiye Büyük | 46253 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0014 | 3 ADET | MP-0000-9999 | 01 | HBT | 46036 | 46095 | 46091 | MAKİNE |  |  | 36. hafta (31.08 haftası) |  |  |  |  | VAR
13 | 1832821 | Ayla Bil | 46232 | Ahmet Düzgün | 02 | AD-9999-9999 | 3 ADET | MP-9999-9999 | 01 | HBT | 46128 | 46203 | 46227 | MAKİNE |  |  | 36. hafta (31.08 haftası) |  |  |  |  | VAR
14 | 1826139 | Emre Kibar | 46225 | Ahmet Düzgün | AA | AD-8888-8888 | 400 ADET | MP-8888-8888B | BA | HBT | 46154 | 46263 |  | MAKİNE | 46231 | 46231 | 37. hafta (7.09 haftası) |  |  |  |  | HBT
15 | 1849421 | Yiğit Alp | 46258 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-7777-7777 | 4 ADET | MP-5555-5555 | 01 | HBT | 46104 | 46195 | 46195 | MAKİNE |  |  | 37. hafta (7.09 haftası) |  |  |  |  | VAR

## ELDE DİZGİ
NO | Talep No | Talep Sahibi | Talep Tarihi | PDGM Dizgi Sorumlusu | Revizyon | Kart Stok No | Kart Üretim Adet | Birim Seviyesi Kullanım | STROM İhtiyacı | Üretim Yeri | Sipariş Tarihi | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim Tarihi | Üretim Yeri | Dizgi Talep Açılma Tarihi | İşleme Başlanan Tarih | Dizgi Başlama T. | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim T. | DURUM | MALZEME/PCB
1 | 1468576 | Gökhan Uz | 2025-04-22 08:46 | Mehmet Büyük | AB | AD-0000-0000 | 3 ADET |  |  | HBT | 2025-02-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | MANUEL | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | TESLİM EDİLDİ
2 | 1485337 | Sarper Van | 2025-05-16 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0001 | 3 ADET |  |  | HBT | 2024-10-17 | 2024-11-16 | 2024-12-13 | MANUEL | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | TESLİM EDİLDİ
3 | 1488628 | Doğu Çan | 2025-05-22 | Mehmet Büyük | AA | AD-0000-0007 | 2 ADET |  |  | HBT | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-05-01 | MANUEL | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | TESLİM EDİLDİ
4 | 1490464 | Doğu Çan | 2025-05-26 | Mehmet Büyük | 01 | AD-0000-0009 | 5 ADET |  |  | HBT | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | MANUEL | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | TESLİM EDİLDİ
5 | 1490684 | Ayşe Al | 2025-05-27 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-0019 | 2 ADET |  |  | HBT | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | MANUEL | 2025-05-27 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | TESLİM EDİLDİ
6 | 1491820 | Ayşe Al | 2025-05-28 | Ahmet Düzgün | AA | AD-0000-3900 | 2 ADET |  |  | HBT | 2025-02-24 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | MANUEL | 2025-05-28 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 16:30 | 2025-06-25 | TESLİM EDİLDİ
7 | 1491018 | Yiğit Alp | 2025-05-26 | Mehmet Büyük | AA | AD-0000-4900 | 9 ADET |  |  | HBT | 2025-03-25 | 2025-05-25 | 2025-08-04 | MANUEL | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | TESLİM EDİLDİ
8 | 1502246 | Emre Kibar | 2025-06-16 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-5900 | 5 ADET |  |  | HBT | 2025-03-01 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | MANUEL | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | TESLİM EDİLDİ
9 | 1503925 | Ayla Bil | 2025-06-17 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-7777 | 4 ADET |  |  | YURTDIŞI | 2025-04-17 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | MANUEL | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | TESLİM EDİLDİ
10 | 1504522 | Ayla Bil | 2025-06-18 | Mehmet Büyük | 01 | AD-0000-6666 | 2 ADET |  |  | HBT | 2025-03-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | MANUEL | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | TESLİM EDİLDİ
11 | 1510783 | Volkan Batı | 2025-07-04 | Mehmet Büyük | AA | AD-2222-2222 | 2 ADET |  |  | YURTDIŞI | 2024-10-22 | 2025-01-12 | 2025-02-12 | MANUEL | 2025-07-04 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | TESLİM EDİLDİ
12 | 1521726 | Volkan Batı | 2025-07-17 | Ahmet Düzgün | AA | JT-0000-0000 | 1 ADET |  |  | HBT | 2025-02-20 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | MANUEL | 2025-07-17 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 2025-08-26 | TESLİM EDİLDİ
13 | 1808736 | Volkan Batı | 2026-07-02 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-4444 | 5 ADET |  |  | YURTDIŞI | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | MANUEL | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | DİZGİDE VE MALZEME BEKLENİYOR
14 | 1812063 | Tümer Ak | 2026-07-06 | Mehmet Büyük | 02 | AD-8888-7777 | 10 ADET |  |  | HBT | 2026-06-01 | 2026-07-02 | 2026-07-14 | MANUEL | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | DİZGİDE
15 | 1819947 | Abdullah Akın | 2026-07-14 | Mehmet Büyük | 01 | JT-5555-3333 | 6 ADET |  |  | HBT | 2026-05-18 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | MANUEL | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | TESLİM EDİLDİ
16 | 1819981 | Mehmet Cömert | 2026-07-14 | Mehmet Büyük | 01 | AD-9999-3333 | 6 ADET |  |  | YURTDIŞI | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | MANUEL | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |  | DİZGİ İÇİN BEKLİYOR
17 | 1837039 | Burak Tan | 2026-08-03 | Mehmet Büyük | AA | JT-0000-5555 | 1 ADET |  |  | HBT | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | MANUEL | [5 empty] | MALZEME TEDARİK
18 | 1840573 | Mustafa As | 2026-08-06 | Mehmet Büyük | AB | JT-7777-8888 | 1 ADET |  |  | HBT | 2025-01-01 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | MANUEL | [5 empty] | MALZEME TEDARİK
19 | 1843597 | Orkun Kan | 2026-08-17 | Mehmet Büyük | 01 | AD-4444-8888 | 3 ADET |  |  | YURTDIŞI | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 2026-05-04 | MANUEL | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | DİZGİ İÇİN BEKLİYOR
20 | 1845896 | Deniz Var | 2026-08-19 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-5555-4444 | 150 ADET |  |  | HBT | 2026-06-09 | 2026-07-22 | 2026-07-20 | MANUEL | [5 empty] | MALZEME TEDARİK

## EÜM
NO | Talep NO | Talep Sahibi | Talep Tarihi | PDGM Dizgi Sorumlusu | Revizyon | Kart Stok No | Kart Üretim Adet | Birim Seviyesi Kullanım | STROM İhtiyacı | Üretim Yeri | Sipariş Tarihi | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim Tarihi | Üretim Yeri | Elek Durumu | Dizgi Talep Açılma Tarihi | Kit Gönderilme Tarihi | Planlanan Başlangıç T. | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim T. | DURUM | MALZEME/PCB
1 | 1465221 | Gökhan Uz | 45763.6022 | Mehmet Büyük | 01 | AD-0000-0007 | 10 ADET |  |  | YURTDIŞI | 45638 | 45669 | 45669 | ÜRETİMDE | 45769 | 45774 | 45783 | 23. Hafta (2.06 haftası) | 2025-06-11 | 2025-06-13 | TESLİM EDİLDİ
2 | 1475069 | Sarper Van | 45782 | Ahmet Düzgün | AB | AD-0000-0009 | 3 ADET |  |  | YURTDIŞI | 45726 | 45757 | 45757 | ÜRETİMDE | 45790 | 45803 | 45798 | 24. Hafta (9.06 haftası) | 2025-06-13 | 2025-06-19 | TESLİM EDİLDİ
3 | 1474099 | Mustafa As | 45777.5764 | Mehmet Büyük | AA | AD-0000-7777 | 2 ADET |  |  | HBT | 45569 | 45632 | 45652 | ÜRETİMDE | 45783.4398 | 45785 | 45785 | 25. Hafta (16.06 haftası ) | 2025-06-23 | 2025-06-23 | TESLİM EDİLDİ
4 | 1466850 | Orkun Kan | 45765.4702 | Ahmet Düzgün | 01 | AD-0000-6666 | 2 ADET |  |  | HBT | 45636 | 45669 | 45700 | ÜRETİMDE | 45784 | 45789 | 45790 | 26. Hafta (23.06 haftası) | 2025-06-26 | 2025-07-02 | TESLİM EDİLDİ
5 | 1485841 | Ayla Bil | 45797 | Mehmet Büyük | 01 | AD-2222-2222 | 3 ADET |  |  | HBT | 45763 | 45824 | 45824 | ÜRETİMDE | 45800 | 45804 | 45818 | 26. Hafta (23.06 haftası) | 2025-07-07 | 2025-07-10 | TESLİM EDİLDİ
6 | 1474403 | Volkan Batı | 45777 | Ahmet Düzgün | BA | AD-0000-0019 | 1 ADET |  |  | HBT | 45617 | 46012 | 45678 | ÜRETİMDE | 45784 | 45790 | 45790 | 26. Hafta (23.06 haftası) | 2025-06-27 | 2025-07-07 | TESLİM EDİLDİ
7 | 1813048 | Volkan Batı | 46210 | Mehmet Büyük | AA | AD-0000-3900 | 15 ADET |  |  | HBT | 46085 | 46085 | 46085 | ÜRETİMDE | 46212 | 46217 |  | 31. hafta (27.07 haftası) | 2026-08-07 |  | ÜRETİM DEVAM EDİYOR
|  | Volkan Batı |  | Ahmet Düzgün
8 | [21 empty] | YOK/YOK
8 | [21 empty] | YOK/YOK
46216
8 | 1826751 | Doğu Çan | 46225 | Mehmet Büyük | CA | AD-1313-1313 | 2 ADET |  |  | YURTDIŞI | 46150 | 46223 | 46232 | ÜRETİMDE | 46254 |  | 46132 | 37. hafta (7.09 haftası) |  |  | PDGM ÖNERİ
9 | 1683838 | Doğu Çan | 46055 | Ahmet Düzgün | CA | AD-1414-1414 | 10 ADET |  |  | YURTDIŞI | 46084 | 46188 | 46232 | ÜRETİMDE | 46254 |  | 46132 | 37. hafta (7.09 haftası) |  |  | PDGM ÖNERİ